陕西中医药大学第二附属医院

秦都院区4、5号家属楼屋面

防水改造工程项目

施工合同

发包人： 陕西中医药大学第二附属医院

承包人：

发包人：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为： 缪峰 。

承包人：           ，其注册登记地址为：           ，法定代表人为：      。
    按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方依据招投标文件，本着公平、自愿、诚实信用等原则，结合本工程具体情况，达成如下协议。
    第一条  工程概况
    1、1工程名称：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区4、5号家属楼屋面防水改造工程项目  。 
    1、2工程地点： 陕西中医药大学第二附属医院家属区（秦都院区） 。
    1、3工程范围：陕西中医药大学第二附属医院秦都院区4、5号家属楼屋面防水改造工程项目施工图纸内施工内容。

2、总工期     个日历日。

开工日期为：2021 年    月    日（具体开工时间以发包人通知为准）。

竣工日期为：2021 年    月    日。

3、工程质量标准： 按国家现行施工规范及建设部门有关规定施工，严格依据招投标文件要求的标准执行，工程应经使用单位（发包人）签字认可。

4、合同价款：本项目为交钥匙工程，本合同工程量造价为人民币   （¥  .00），此项目费用包括工程本身费用（含分项工程）、材料费、人工费、管理费、垃圾清运费、搬运费、措施费、安全文明施工费、税金等全部费用。本工程总造价包死，不另行计价。待工程竣工，验收合格且审计结算结束后，工程结算价以审计结果为准。

第二条  发包人代表
1、发包人代表姓名：       和职务：      。

2、发包人赋予发包人代表的职权： 负责工程的质量，控制投资，检查工程资金的使用，主持材料进场验收和确认等工作。

第三条  质量监督员组织和协调工程整体验收及交付
1、质量监督员姓名为：      。

2、质量监督员的职权： 对工程质量、进度，安全、消防进行监督（其他事项必须由质量监督员和发包人代表共同签字确认后方可生效），行使合同约定的监督职责。

3、开工、停工、复工、会议纪要签发、工程变更登记手续等事项，必须经发包人批准后方可行使。

第四条  发包人义务

1、开工前，向承包人进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向承包人提供施工所需的水、电接口。配合承包人办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续。

2、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

3、按约定及时支付工程款和结算工程款。

第五条  承包人义务

1、参加发包人组织的施工图纸或作法说明的现场交底，在发包人要求的期限内拟定施工方案和进度计划，交发包人审定。发包人有权提出修改的意见和建议，承包人应在收到修改意见和建议后5日内进行修改，并向发包人提交定稿。

2、    （姓名）为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，做好安全、消防工作，按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。（驻工地代表身份证号：      联系电话：   ）

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算报告书及其他资料。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设施、管线。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的打扰病患的问题及与周围环境的关系。

5、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

6、及时清理工程施工而产生的垃圾，存放至发包人指定的地点，按发包人的要求运出院外。

7、承包人在施工过程中应采取严格的安全防护措施，承包人的工作人员在施工期间，如因履行工作内容发生任何事故致使承包人及其工作人员或其他第三人人身或财产受到损害的，由承包人承担全部责任和因此发生的全部费用，发包人不承担任何经济责任。若发包人因此遭受索赔的，有权向承包人追偿。追偿费用包括但不限于发包人为此支付的诉讼费、律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

8、承包人及其工作人员在履行施工任务过程中给发包人及其工作人员造成的人身损害或全部财产损失，由承包人负责赔偿并承担责任。

9、承包人必须自行施工，不得以任何形式进行转包或分包，否则，发包人有权单方解除本合同，合同自书面解除通知到达发包人之日起解除，发包人有权要求承包人限期退场并赔偿发包人一切损失。

10、本工程竣工后，承包人应将施工现场周围清除干净，保证场地整洁。否则发包人有权不予支付工程款，且发包人可另行委托第三人进行清理，因此产生的一切费用（包含但不限于委托第三人或自行产生的搬运费、保管费、清理费）均由承包人承担。

11、承包人必须严格依据法律法规、招投标文件及本合同要求的标准履行合同义务，否则，构成违约。发包人有权要求承包人支付合同总价款20%的违约金，并赔偿发包人因此遭受的全部损失。

第六条  验收及付款

1、隐蔽工程和中间工程的验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的条件，承包人自检合格后，在隐蔽24小时前应书面通知发包人代表和质量监督员组织隐蔽验收工作。通知中需注明承包人自检记录、隐蔽验收的内容、验收时间和地点等内容。承包人负责准备验收记录，经发包人代表和质量监督员验收合格，发包人代表和质量监督员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。如验收不合格，承包人应在发包人限定的时间内修改后重新通知发包人相关人员组织验收，但工期不顺延。发包人代表和质量监督员应在检查完毕24小时内签发验收意见，否则承包人不得隐蔽施工。

- 本工程无预付款，工程竣工验收合格后，承包人凭验收合格报告及审计相关结算报告，向发包人提供全额合规的专用财税发票，发包人在收到合格发票并验收合格后 十个工作日内支付全部工程款的97%，否则发包人有权拒付合同款项且不承担任何法律责任。剩余工程款即全部工程款的3%作为工程质保金，该笔款项自质保期满且无质量问题后一次性无息付清。

3、按照上述条款约定，发包人应将工程款项以银行转账方式汇入承包人指定账户，承包人按指定账户信息如下：

承包人账户：

帐      号：

开  户  行：

第七条  施工材料的验收

承包人根据合同条款约定，应按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前书面通知发包人代表验收。对不符发包人要求或与设计、规范和样品要求不符的产品，禁止使用并由承包人负责运出现场，重新采购符合要求的产品，承包人必须承担由此发生的全部费用，且工期不予顺延。若已使用，对工程造成的损失由承包人全部承担。发包人验收人员在验收中未发现材料隐瑕疵给予验收合格，但以后发现材料不符合规范、设计和样品要求，承包人仍应在发包人要求的期限内拆除、修复、重新采购，并承担发生的全部费用，由此延误的工期不予顺延。材料的采购、进场必须严格遵照发包人的材料采购、进场程序。
    第八条  工程变更

1、变更的范围：除合同另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

2、变更权：发包人和承包人均可以提出变更。若工程设有监理，变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

第九条  检查和返工

1、承包人应认真按照标准、规范、设计的要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工，随时接受发包人代表及质量监督员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按发包人代表及质量监督员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的全部费用。

2、若上述检查合格之后，发现由承包人原因引起的其他质量问题，承包人应承担全部责任，并免费修复有问题的部分直至此部分质量合格为止。此间如对发包人造成的损失，应予发包人全部的赔偿，工期不予顺延。

3、检查检验合格后再进行检查检验应不影响施工，费用由承包人全部承担。

第十条  工程质量等级

1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

2、达不到约定条件的部分，若在施工过程中发包人一经发现，可要求承包人无条件免费返工，承包人应按发包人要求返工，直到符合约定条件；若在工程竣工后发包人一经发现，可要求承包人无条件免费返工，返工三次仍不能达到约定条件，发包人有权指定第三方处理，所产生的全部费用（包括但不限于委托第三方所支出的费用）均由承包人承担。

第十一条  竣工验收

工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人代表提供完整竣工资料和竣工验收报告及竣工图纸质版、电子版。发包人代表收到竣工验收报告后，及时组织有关部门验收，并在验收后7天内给予批准或提出修改意见。乙方在收到修改意见后3日内进行返工，但工期不予顺延。

第十二条  保修
    1、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

- 装修工程为2年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

- 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

- 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

- 其他项目保修期限约定如下：       /

2、质量保修责任：

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

3、保修期内，凡工程出现质量问题或损毁，接到发包人通知后，承包人应于2小时内派专业人员到达现场，24小时内解决问题。否则发包人有权指定第三方处理，所产生的全部费用（包括但不限于委托第三方所支付的费用）均由承包人承担。发包人有权从质保金中直接扣除，质保金不足时，由承包人另行承担。

第十三条  安全施工

- 承包人应将施工中的安全防护和防火措施方案在开工前5日内提交发包人审查。

2、在施工过程中，由承包人负责施工中的消防、安全工作，因消防、安全问题造成的全部损失和事故责任，由承包人承担，并由承包人先行垫付，最终由承包人承担一切经济及法律责任。

第十四条  不可抗力

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

第十五条  争议

本合同在履行过程中发生的任何争议，应由发包人、承包人双方友好协商解决，协商不成的，双方任意一方有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。
    第十六条  违约责任

1、发包人迟延支付合同价款的，每迟延一天，发包人支付承包人合同价款 1 %的违约金。

2、由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人支付发包人合同总价款 1 %的违约金。逾期累计超过30天的，视为承包人根本违约，发包人有权单方解除本合同。合同自书面解除通知到达承包人之日起解除，承包人应按合同总价的20%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应另行支付。

3、工程经最终验收合格前，承包人应妥善保护发包人的设施、材料及施工现场，如造成损失的，承包人应按价赔偿。

4、除本合同另有约定外，因任何一方原因，导致合同无法继续履行时，应提前10日书面通知对方，双方办理合同终止协议，由此造成的全部损失由责任方赔付给另一方。
    第十七条  合同生效日期
    本合同自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。
    第十八条  合同份数
    本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执正本 贰 份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

发包人：陕西中医药大学第二附属医院    承包人：

法定代表人（签盖）：                 法定代表人（签盖）：

授权委托人：                         授权委托人：

经办人：

年     月     日                          年     月     日